## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Sprint Review
Mô tả tổng quát về sản phẩm, các chức năng chính của sản phẩm. | Task 1: Mô tả tổng quát về sản phẩm | Trung Hiếu | Closed | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Task 2: Lên báo cáo về các chức năng chính của sản phẩm | Thanh Lam | Closed | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Task 3: Thiết kế giao diện người dùng | Thanh Phong Kiên | Closed | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
Đi sâu vào các chức năng. | Task 1: Phân tích nhu cầu người sử dụng | Nhật Huy | Closed | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Task 2: Đề ra giải pháp để cải thiện sản phẩm thích ứng với nhu cầu người sử dụng | Trung Hiếu Thanh Lam | Closed | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Task 3: Kiểm tra và thực hiện các giải pháp đề ra | Thanh Phong Kiên | Closed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
Cải thiện, hoàn chỉnh và giới thiệu quy trình mới | Task 1: Kiểm tra tổng quát quy trình mới | Nhật Huy | In progress | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Task 2: Viết mô tả giới thiệu về quy trình mới của nhóm | Thanh Lam Kiên | In progress | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Task 3: Poster | Trung Hiếu | In progress | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Task 4: Trình bày về quy trình mới | Thanh Phong | In progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  | 46 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7
Sprint Goal
Some sprint goal