## Sheet1
SPRINT BACKLOG WEEK 1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Sprint Review
Mô tả tổng quát về sản phẩm, các chức năng chính của sản phẩm. | Task 1: Mô tả tổng quát về sản phẩm | Trung Hiếu | Closed | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Task 2: Lên báo cáo về các chức năng chính của sản phẩm | Thanh Lam | Closed | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Task 3: Thiết kế giao diện người dùng | Thanh Phong, Kiên | Closed | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3