## Sheet1
SPRINT BACKLOG WEEK 2
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Sprint Review
Đi sâu vào các chức năng | Task 1: Phân tích nhu cầu người sử dụng | Nhật Huy | Closed | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Task 2: Đề ra giải pháp để cải thiện sản phẩm thích ứng với nhu cầu người sử dụng | Trung Hiếu, Thanh Lam | Closed | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 3: Kiểm tra và thực hiện các giải pháp đề ra | Thanh Phong, Kiên | Closed | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Total | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1