## Sheet1
SPRINT BACKLOG WEEK 4
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Sprint Review
Cải thiện, hoàn chỉnh và giới thiệu quy trình mới | Task 1: Kiểm tra tổng quát quy trình mới | Nhật Huy | In progress | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Task 2: Viết mô tả giới thiệu về quy trình mới của nhóm thích ứng với nhu cầu người sử dụng | Thanh Lam, Kiên | In progress | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| Task 3: Poster | Trung Hiếu | In progress | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Task 4: Trình bày về quy trình mới | Thanh Phong | In progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2