## Sheet1
PRODUCT BACKLOG OF "WEBSITE SUPPORT REGISTER CAMP"
ID | As a / an | I want to… | so that… | notes | acceptance criteria | added in sprint | estimated time | remaining time | priority
1 | Website Visitor | Thấy được giao diện, bố cục trang web | Hiểu được trang web hỗ trợ gì cho người dùng |  |  |  | 1 week | done | 1
2 | Website Visitor | Thấy được sự tiện lợi khi đăng kí cắm trại qua Web | Thuận tiện trong việc quản lí cũng như triển khai |  |  |  | 2 days | 1 day | 2
3 | Website Visitor | Đăng nhập | Giúp quản lí được một hoạt động cắm trại: trại sinh và BTC |  |  |  | 1 week | 1 day | 5
4 | Website Visitor | Trang đăng kí cho trại sinh | Giúp trại sinh đăng kí và đóng tiền thuận tiện |  |  |  | 1 week | 8 day | 3
5 | Website Visitor | Trang quản lí cho BTC | Giúp ban tổ chức quản lí thuận tiện hơn việc đăng kí |  |  |  | 1 week | 15 day | 4
6 | Website Visitor | Hệ thống gửi email | Giúp tương tác với người dùng tốt hơn |  |  |  | 1 week | 22 day | 6